Hinweis der Redaktion:

Alternative und optionale Vertragsregelungen sind farblich (grün) vom Vertragstext abgehoben. So kann der Vertrag unter Berücksichtigung spezifischer Anforderungen gestaltet werden.

Eine Kommentierung zu diesem Entwurf finden Sie bei ibr-online unter http://www.ibr-online.de/IBRMustertexte/index.php? Textnr=107

Muster eines Architektenvertrages

von Rechtsanwalt Bernd Knipp, HFK Rechtsanwälte Heiermann Franke Knipp, Frankfurt/Main

Architektenvertrag

Zwischen

..............................................................................

nachfolgend Auftraggeber (AG) genannt -

und

..............................................................................

nachfolgend Auftragnehmer (AN) genannt-

wird folgender Architektenvertrag geschlossen:

§ 1	Gegenstand des Vertrages

§ 2	Bestandteile/Grundlagen des Vertrages

§ 3	Vertragsziele

§ 4	Leistungen des AN

§ 5	Pflichten des AN

§ 6 	Vollmacht des AN

§ 7 	Zusammenarbeit zwischen AG und AN

§ 8	Termine/Planungs- und Bauzeit

§ 9	Honorar/Nebenkosten

§ 10	Änderungs- und Zusatzleistungen

§ 11	Zahlungen

§ 12	Abnahme/Teilabnahme

§ 13	Mängelhaftung/Schadensersatz/Haftpflichtversicherung

§ 14	Herausgabe von Unterlagen/Zurückbehaltungsrechte

§ 15	Urheberrecht/Nutzungsrechte

§ 16	Kündigung

§ 17	Streitigkeiten/Schlichtungsverfahren

§ 18	Salvatorische Klausel/Vertragsänderungen

§ 1 Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Architektenleistungen des Leistungsbildes Gebäude / Raumbildende Ausbauten / Freianlagen (Nichtzutreffendes bitte streichen) für das Bauvorhaben

Neubau .......... (nähere Bezeichnung der geplanten Baumaßnahme)

auf dem Grundstück des AG .......... (Grundbuchbezeichnung, Band, Blatt, Flurstück)

Die genaue Lage des Grundstücks ergibt sich aus dem Lageplan (Anlage 4).

Optional bei Leistungen im Bestand:

Gegenstand dieses Vertrages sind Architektenleistungen des Leistungsbildes Gebäude / Raumbildende Ausbauten für folgende Maßnahmen:

- Modernisierung ..........

- Instandsetzung ..........

- Instandhaltung ..........

- Umbau ..........

(jeweils nähere Bezeichnung, Nichtzutreffendes bitte streichen)

in dem Objekt .......... (nähere Bezeichnung)

§ 2 Bestandteile/Grundlagen des Vertrages

2.1 	Vertragsbestandteile sind als sinnvolles Ganzes - bei nicht auflösbaren Widersprüchen - in nachstehender Reihenfolge als Rangfolge:

- die Regelungen dieses Vertrages

- Leistungsbeschreibung gem. Anlage 11 der HOAI (Anlage 1a)

- Besondere Leistungen gem. Anlage 2 Ziffer 2.6 der HOAI (Anlage 1b)

- Weitere Besondere Leistungen (Anlage 1c; Anlage 2 der HOAI ist nicht abschließend)

- Detailterminplan für die Planung (wird noch erstellt, Anlage 2a)

- Grobterminplan für die Planung und Bauausführung (Anlage 2b)

- Terminplan Bauausführung (wird noch erstellt, Anlage 3)

- Lageplan (Anlage 4)

- Baugrundgutachten (Anlage 5)

- Zahlungsplan (Anlage 6)

- Bedarfs – und Raumprogramm (Anlage 7)

- Siemon-Tabelle (Anlage 8)

Optional:

- Bestandsunterlagen (Anlagenkonvolut 9)

2.2 	Grundlagen des Vertrages sind alle für das Bauvorhaben einschlägigen gesetzlichen, öffentlich-rechtlichen und behördlichen Vorschriften, Verordnungen, Richtlinien sowie technischen Bestimmungen und (fachlich) allgemein anerkannten Regeln der Technik und Baukunst sowie der aktuelle Stand der Ingenieurwissenschaften unter Berücksichtigung der größtmöglichen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, insbesondere hinsichtlich der späteren Unterhaltungs- und Betriebskosten.

§ 3 Vertragsziele des AG

3.1 	Der AN hat zur Einhaltung der baugestalterischen und technischen Umsetzung der Vorgaben des AG, insbesondere des Bedarfs – und Raumprogramms (Anlage 7) und zur Herbeiführung einer mangelfreien Errichtung des von ihm geplanten und unter seiner Mitwirkung (Koordination, Kontrolle und Überwachung) auszuführenden Bauwerks folgende Anforderungen und Zielvorgaben als Vertragsziele (Beschaffenheit des geschuldeten Werkes) einzuhalten:

- Gestalterische Anforderungen: ...............

- Funktionale Anforderungen: ...............

- Technische und konstruktive Anforderungen: ...............

- Ausstattungsanforderungen/Qualitäten: ...............

Die Vertragsziele des AG können in den einzelnen planerischen Arbeitsschritten und dem dynamischen Planungsprozess bei entsprechender Konkretisierung und Detaillierung der Planung bis zur Erstellung der jeweils ausführungsreifen und vom AG zur Ausführung freigegebenen Ausführungsplanung fortgeschrieben, angepasst und vom AG auch einseitig geändert werden.

3.2	Der AN hat zur wirtschaftlichen Umsetzung der Investitionsentscheidung und der finanziellen Vorgaben des AG und zur Herbeiführung einer wirtschaftlichen Errichtung des Bauwerks folgende Kosten als Vertragsziel und Baukostenobergrenze (Beschaffenheit des geschuldeten Werkes) einzuhalten:

- Gesamtkosten gem. Ziff.2.10 der DIN 276 Dezember 2008 (Herstellungskosten gem. Kostengruppen 100 bis 700): .................

- Bauwerkskosten gem. Ziff. 2.11 der DIN 276 Dezember 2008 (Kostengruppen 300 und 400): .................

Dieses Vertragsziel ist jeweils nach Erstellung, Prüfung und Freigabe (Genehmigung)  der Kostenschätzung (Abschluss der Vorplanung) und der Kostenberechnung (Abschluss der Entwurfsplanung) fortzuschreiben und ggfs. anzupassen. Die nach Abschluss der Entwurfsplanung vom AG genehmigte Kostenberechnung mit den dort ausgewiesenen Gesamtkosten und den Bauwerkskosten stellt das für die weitere Vertragsausführung und Vertragserfüllung vereinbarte Vertragsziel und die und unter allen Umständen einzuhaltende Baukostenobergrenze dar (Beschaffenheit des Werkes).

Optional: Der AG ist berechtigt, Kostenlimits auch für einzelne Gewerke/Anlagen aus den Kostengruppen 300 und400 auf der Basis der vorgenannten Kostenermittlungsart(en) nach Maßgabe der vorgenannten Festlegungen als weitere Vertragsziele (Teilbaukostenobergrenzen) zu bestimmen.

§ 4 Leistungen des AN/Leistungsbeschreibung

4.1	Der AN ist verpflichtet, für das in § 1 dieses Vertrages genannte Bauvorhaben sämtliche beauftragten Leistungen und die darin enthaltenen und dafür erforderlichen Leistungs – und Arbeitsschritte zu erbringen und dabei alle Pflichten zu erfüllen, die sich aus dem beauftragten Leistungsinhalt und -umfang, den vereinbarten Vertragszielen und den Bestandteilen dieses Vertrages sowie aus der Sachwalterstellung des AN gegenüber dem AG ergeben und die für die Herbeiführung der geschuldeten Teilerfolge und des geschuldeten (Gesamt-) Werkerfolges erforderlich sind. Hierbei hat der AN insbesondere die in den Leistungsbeschreibungen (Anlagen 1a bis 1c) genannten Leistungen zu erbringen, die als wesentliche Arbeitsschritte Teile des Gesamtwerkerfolges (selbständige Teilerfolge) sind und vom AN mangelfrei und vollständig erfüllt werden müssen.

4.2.	Soweit für die Herbeiführung der vom AN geschuldeten Teilerfolge und/oder zur Herbeiführung des geschuldeten (Gesamt-) Werkerfolges über die beauftragten Leistungen der einzelnen Leistungsphasen hinaus weitere, bisher nicht in den Leistungsbeschreibungen (Anlage 1a bis 1c) beschriebene und auch nicht nach Ziff. 4.1 vereinbarte Tätigkeiten erforderlich werden, sind diese Leistungen auch vertraglich geschuldete Leistungen. Die Vergütung solcher Leistungen richtet sich nach § 10 des Vertrages.

4.3	Der AG überträgt dem AN mit Vertragsabschluss zunächst als Beauftragungsstufe 1 die Leistungsphasen 1 bis 4 (Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung). Die Beauftragung der Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung), der Leistungsphasen 6 und 7 (Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe), der Leistungsphase 8 (Objektüberwachung) und der Leistungsphase 9 (Objektbetreuung mit Dokumentation) oder einzelner Leistungen oder Teilleistungen daraus bleibt dem AG als freie Option vorbehalten. Ein Anspruch des AN auf Beauftragung weiterer, über die erste Stufe hinausgehender Stufen oder Leistungsphasen oder (Teil-) Leistungen besteht nicht. (optional Die Beauftragungsstufe kann zunächst auch nur z. B. auf die Leistungsphasen 1 und 2 beschränkt werden, die Formulierung ist dann entsprechend anzupassen)

Die in den Anlagen 1b und 1c aufgeführten und beauftragten Besonderen Leistungen und weiteren Besonderen Leistungen hat der AN im Zusammenhang mit der jeweils beauftragten Leistungsphase bzw. zum vereinbarten oder erforderlichen Zeitpunkt zu erbringen.

Weitere Beauftragungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer schriftlichen Mitteilung durch den AG. Der AN verpflichtet sich die weiteren übertragenen Leistungen zu dem gem. § 9 vereinbarten Honorar erbringen, sofern sie ihm spätestens .. Monate nach der Fertigstellung und Freigabe der letztbeauftragten Stufe durch den AG beauftragt werden. Dies gilt auch dann, wenn der AG dem AN nur einzelne Leistungen oder Teilleistungen aus den der Beauftragung vorbehaltenen Leistungsphasen übertragen sollte.

optional:

Der AG beauftragt den AN zunächst mit den Leistungsphasen 1 bis 4. Die nachfolgenden Leistungsphasen oder Leistungen daraus werden stufenweise beauftragt, wenn die jeweils erforderlichen und nachfolgend genannten Voraussetzungen gegeben bzw. die entsprechenden Bedingungen eingetreten sind (gebundene Option): ............................. (nähere Ausführungen zu den konkreten Voraussetzungen, zum Beispiel Baugenehmigung, Realisierungsabsicht).

Ein Anspruch auf Weiterbeauftragung besteht nicht, wenn der AG nach erteilter Baugenehmigung das Grundstück veräußert oder sonstwie einem Dritten zur Bebauung überlässt.

4.4 	Bei einer etwaigen schriftlichen Folgebeauftragung gelten die Bedingungen dieses Vertrages. Aus der stufen- oder abschnittsweisen Beauftragung und einer damit zusammen hängenden Unterbrechung gem. Ziff. 4.3 Abs. 3 kann der AN keine Erhöhung seines Honorars oder sonstige Ansprüche, insbesondere auf Entschädigung oder Schadensersatz geltend machen.

Sofern der AG weitere Leistungen außerhalb des in Ziff. 4.3 Abs. 3 genannten Zeitraums beauftragt bzw. beauftragen will, steht dem AN ein Anspruch auf eine angemessene Entschädigung nach § 642 BGB zu, den der AN vor der verbindlichen bzw. angekündigten Beauftragung geltend machen und beziffern muss. Der AG kann eine Beauftragung von der Einigung über die Entschädigungshöhe abhängig machen.

4.5	Die Leistungsphasen beinhalten folgende Leistungsinhalte, die durch die in den Leistungsbeschreibungen (Anlagen 1a bis 1c) genannten Leistungen konkretisiert werden und die als jeweils geschuldete Teilerfolge vereinbart werden:

(1) Grundlagenermittlung

Ermitteln der Voraussetzungen und Klären aller planerischen, organisatorischen und sonstigen relevanten Rahmenbedingungen für die Lösung der Planungs- und Bauaufgabe.

(2) Vorplanung

Erarbeiten eines Planungskonzeptes in seinen wesentlichen Teilen und eine überschlägige Ermittlung der Gesamtkosten in Form einer Kostenschätzung nach DIN 276 Dezember 2008 sowie die Zusammenfassung der Vorplanungsergebnisse.

(3) Entwurfsplanung

Erarbeiten eines dauerhaft genehmigungsfähigen, technisch und wirtschaftlich auf den Vorgaben und Anforderungen des AG beruhenden Entwurfs sowie die Ermittlung bzw. Berechnung der angenäherten Gesamtkosten in Form einer belastbaren Kostenberechnung nach DIN 276 Dezember 2008.

(4) Genehmigungsplanung

Herbeiführung einer bestandskräftigen Baugenehmigung.

(5) Ausführungsplanung

Erstellung von ausführungsreifen Ausführungsplänen und Ausführungsunterlagen, die der Ausführung (optional: der Ausschreibung; bei vorgesehener Ausschreibungsplanung) zugrunde gelegt werden können.

(6) Vorbereitung der Vergabe

Erstellen aller erforderlichen Ausschreibungsunterlagen.

(7) Mitwirkung bei der Vergabe

Erstellen von vollständigen Vergabeunterlagen, Auswerten der Angebote, Erarbeiten der Vergabevorschläge sowie Ermitteln der tatsächlichen zu erwartenden Gesamtkosten (Kostenanschlag nach DIN 276 Dezember 2008).

(8) Objektüberwachung

Herbeiführen eines mangelfreien Bauwerks durch intensive und ständige Überwachung der Ausführung des Bauvorhabens sowie aller Tätigkeiten zur Einhaltung der vereinbarten Vertragsziele (Kosten, Termine, Qualitäten etc.).

(9) Objektbetreuung und Dokumentation

Überwachen der Beseitigung von Mängeln und Dokumentation des Gesamtergebnisses.

4.6	Der AN darf innerhalb einer beauftragten Stufen Leistungen einer nachfolgenden Leistungsphase gem. Leistungsbeschreibung (Anlage 1a) erst in Angriff nehmen, wenn er zuvor sämtliche Leistungen der vorhergehenden Leistungsphase erbracht und abgeschlossen, deren Fertigstellung dem AG angezeigt und die Ergebnisse jeder Leistungsphase mit dem AG erörtert hat. Diese Erörterung beinhaltet noch keine Billigung bzw. Anerkennung der Leistungen oder Erfüllung der geschuldeten Teilerfolge.

Nach vollständiger Fertigstellung einer Leistungsphase hat der AN dem AG die Arbeitsergebnisse und alle Unterlagen in Ordnern gesammelt mit Planlisten und zusätzlich auf Datenträger zu übergeben und die Planungsergebnisse in einen Statusbericht zu dokumentieren und zusammenzufassen.

Die Leistungen gem. Anlage 1b und Anlage 1c sind in den Leistungsphasen zu erbringen, denen sie jeweils zugeordnet worden sind, ersatzhalber in denen deren Erfüllung geboten bzw. erforderlich ist.

§ 5 Pflichten des AN

5.1	Der AN hat den AG hinsichtlich seiner gestalterischen und baulichen Vorstellungen zu beraten und sinnvolle Planungs- bzw. Alternativvorschläge zu unterbreiten, zeichnerisch darzustellen und deren Kosten im jeweiligen Planungsstadium zu ermitteln.

Auf eventuelle Bedenken hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit der Planungswünsche und der Erfüllung der Planungsvorgaben des AG hat der AN frühzeitig hinzuweisen und Gegenvorschläge zu unterbreiten. Der AN hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung öffentlich-rechtliche Hindernisse und Bedenken entgegenstehen und diese dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

5.2	Der AN verpflichtet sich, die Interessen des AG gewissenhaft wahrzunehmen und seine Leistung vorrangig nach den vom AG vorgegebenen Anforderungen an die Planung und an die Ausführung unter Berücksichtigung der allgemein anerkannten Regeln der Baukunst, der Bautechnik und den Grundsätzen der Funktionalität und der Wirtschaftlichkeit – auch hinsichtlich der Unterhaltungs- und Betriebskosten in der Nutzungsphase – zu erbringen.

Der AN ist verpflichtet, den AG über alle bei der Durchführung seiner Aufgaben wesentlichen Angelegenheiten und Umstände unverzüglich schriftlich zu unterrichten.

5.3	Gibt der AG die Ergebnisse der Vorplanung und eine darauf aufbauende Planungslösung als Vorentwurf frei, ist die damit festgelegte (Planungs-) Lösung Grundlage für die weiterführende Entwurfsplanung des AN. Bei der Entwurfsplanung hat der AN die im Rahmen der Vorplanung ermittelten Vorgaben der Genehmigungsbehörden zu berücksichtigen und bei seiner Planung zu berücksichtigen.

Im Falle eines Widerspruchs der Vorgaben der Genehmigungsbehörden mit den Planungsvorgaben des AG und/oder den vereinbarten Vertragszielen hat der AN den AG zu informieren und eine Entscheidung des AG herbeizuführen, bevor weitere Planungsleistungen erbracht und Planungsfortschreibungen umgesetzt werden.

Mit der Unterzeichnung der Bauvorlagen für den Bauantrag oder mit Abgabe von (entsprechenden) Erklärungen im behördlichen Baufreigabe- oder Anzeigeverfahren erfolgt keine Billigung oder Anerkennung der Leistungen der Genehmigungsplanung.

5.4	Der AN hat den AG über die Notwendigkeit der Einschaltung von Fachingenieuren und Sonderfachleuten (z. B. Brandschutz, Baugrund, Statik, Haustechnik, Bauphysik) so rechtzeitig zu beraten, dass die Sonderfachleute ohne Planungsverzögerungen beauftragt werden können. Der AN hat die Leistungen der Sonderfachleute zeitlich zu koordinieren, zu steuern, mit seinen Leistungen abzustimmen und auf Plausibilität und Konformität zu seinen Leistungen zu prüfen. Forderungen und Bedingungen der Fachplaner hat der AN bei seinen Leistungen zu berücksichtigen und in seine Planung einzuarbeiten und dort übersichtlich zu integrieren. Hat der AN Bedenken gegen die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Leistungen, hat er den AG darauf schriftlich hinzuweisen und einen Lösungsvorschlag zu erarbeiten.

Der AN hat seine Leistungen vor der Integration der Planungsbeiträge der Fachingenieure und Sonderfachleute sie mit den jeweils fachlich Beteiligten abzustimmen und bei Übergabe der genehmigungsfähigen Entwurfslösung und der jeweils ausführungsreifen Planungslösung mit dem AG abzustimmen und zu erörtern.

5.5	Der AN hat den AG in jeder Phase der Planung und Ausführung rechtzeitig schriftlich auf voraussichtliche Qualitäts-, Kosten- und Terminabweichungen hinzuweisen und Lösungsvorschläge zur Einhaltung der vom AG vorgegebenen Qualitäten, Kosten und Termine zu unterbreiten.

5.6	Der AN ist verpflichtet, die in den jeweiligen Leistungsphasen auf Basis der DIN 276 Dezember 2008 geschuldeten Kostenermittlungen durchzuführen, fortzuschreiben und zu verfeinern sowie eine ständige Kostenkontrolle vorzunehmen. Diese Leistung beinhaltet eine fortlaufende Aktualisierung, Fortschreibung und Dokumentation der Veränderungen, insbesondere bei einer sukzessiven Ausschreibung der einzelnen Gewerke. Der AN hat den Kostenanschlag sukzessive nach den Ausschreibungsergebnissen für die einzelnen Gewerke (Einheits- oder Pauschalpreise der Angebote) zu erstellen, jeweils fortzuschreiben und zu dokumentieren.

5.7	Der AN hat im Rahmen der Leistungsphase 6 die Ausschreibung der Bauleistungen

- gewerkeweise,

- paketweise oder

- für einen Generalunternehmer

sowie

- als Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnissen oder

- als Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm (funktionale Leistungsbeschreibung)

vorzubereiten. Der AG ist frei in seiner Entscheidung, ob er die Baumaßnahme mit einem Generalunternehmer oder mit einzelnen oder mehreren Gewerkeunternehmern durchführt. Maßgebend ist die bestmöglichste Erreichung der wirtschaftlichen Planungsziele.

(optional: unter Vorbehalt wegen möglicher Unwirksamkeit aufgrund Verstoßes gegen Preisrecht: Bei einer Generalunternehmerausschreibung ist der AG berechtigt, die Honorare für die Leistungsphasen 6, 7 und 8 wegen des dadurch ersparten Aufwandes des AN um die entsprechenden Honoraranteile des weggefallenen Leistungsumfangs zu kürzen.)

5.8	Wird erkennbar, dass die gemäß § 3 als Vertragsziel vereinbarte Kostenobergrenze (Herstellungskosten oder Bauwerkskosten) oder die ermittelten und mit dem AG abgestimmten einzelnen Baukosten der gewerke – und anlagengezogenen Kostengruppen aus den Kostengruppen 300 und 400 bei der weiteren Verfolgung der bisherigen Planung oder nach dem Ergebnis der Ausschreibung einzelner Gewerke nicht eingehalten werden (können), hat der AN dem AG unverzüglich darüber und über die Auswirkungen zu informieren und die Gründe für die Abweichung sowie sämtliche möglichen Handlungs- und Planungsalternativen (Einsparungsmöglichkeiten)  schriftlich aufzuzeigen. Die Verpflichtung des AN, den AG auch sonst auf mögliche Einsparungsmöglichkeiten hinzuweisen, bleibt davon unberührt.

5.9	Sollten Regelwerke in Überarbeitung sein oder irgendwelche Unklarheiten über die fachlich allgemein anerkannten Regeln der Technik vorliegen, die Einfluss auf die Planung und die Planungsergebnisse haben könnte, ist der AN verpflichtet, hierüber den AG unverzüglich schriftlich zu informieren.

5.10	Der AN wird von seiner Pflicht und Verantwortung zur Prüfung, Kontrolle, Koordinierung, Steuerung und Überwachung nicht dadurch befreit, dass einer der Fachingenieure oder Sonderfachleute oder ein sonstiger fachlich Beteiligter vertraglich gegenüber dem AG ebenfalls zur Prüfung, Kontrolle, Koordinierung oder Überwachung verpflichtet ist.

5.11	Der AN ist verpflichtet, an den vom AG oder von anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie den beauftragten Baufirmen anberaumten (Bau-, Planungs- und Koordinations-) Besprechungen teilzunehmen. Der AN hat über Besprechungen Niederschriften anzufertigen und dem AG unverzüglich zu übermitteln. Die Ergebnisse hat der AN in die von ihm geschuldeten Planungsleistungen einzuarbeiten

5.12	Der AN verpflichtet sich zur absoluten Verschwiegenheit im Verhältnis zu Dritten (auch zu sämtlichen Medien) hinsichtlich sämtlicher ihm zugänglicher Kenntnisse und Informationen über das Bauvorhaben und der Vorbereitung und Durchführung von Vergabeverfahren einschließlich der Inhalte der vom AG eingegangenen Vertragsbeziehungen. Ein Verstoß gegen diese Verschwiegenheitspflicht ist ein wichtiger Kündigungsgrund für den AG.

5.13	Der AN hat die ihm übertragenen Leistungen selbst in seinem Büro mit eigenen (angestellten oder freien) Mitarbeitern zu erbringen. Nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG ist eine Übertragung von Leistungen an Dritte (Subplaner oder freie Mitarbeiter) zulässig.

Die Zustimmung des AG kann insbesondere verweigert werden, wenn der Dritte auf seine etwaigen Urheberpersönlichkeitsrechte oder sonstigen Leistungsschutzrechte gegenüber dem AN verzichtet sowie der AN dem AG die urheberrechtlichen Nutzungsbefugnisse und sonstigen Rechte an diesen übertragenen Leistungen nach § 15 dieses Vertrages verschafft oder gewährleistet.

Bei zulässiger Unterbeauftragung ist der AN verpflichtet, dem AG den insoweit übertragenen Leistungsanteil offen zu legen und mit den Dritten die gleichen Vertragsbedingungen zu vereinbaren wie mit dem AG, soweit es um die Leistungen und Pflichten des AN aus diesem Vertrag geht.

§ 6 Vollmacht des AN

6.1 	Der AN ist zur rechtsgeschäftlichen Vertretung des AG nicht berechtigt. Soweit es seine Aufgaben erfordern und zur Vertragserfüllung gehört, ist der AN jedoch berechtigt und verpflichtet, die Rechte des AG zu wahren, insbesondere im Rahmen der Objektüberwachung die Erfüllung der Bauverträge zu fordern und reine Vertragsanordnungen gegenüber den ausführenden Unternehmern und den sonstigen an der Überwachung fachlich Beteiligten (Fachbauleiter etc.) zu treffen. Der AN darf den bauausführenden Unternehmern notwendige Weisungen geben und Anordnungen treffen, die zur vertragsgemäßen Ausführung der vom AG beauftragten Bau- und Lieferleistungen und zur Sicherstellung einer störungsfreien Bauausführung notwendig sind, sofern sie ersichtlich keine wirtschaftlichen oder finanziellen Auswirkungen für den AG haben.

6.2	Der AN hat ansonsten ausschließlich Anordnungen des AG, insbesondere zu Leistungsergänzungen, Leistungserweiterungen, Leistungsreduzierungen oder zum Leistungsablauf zu beachten und sie bei seiner Leistungserbringung umzusetzen. Andere Projektbeteiligte oder als Vertreter des AG auftretende Personen (einschließlich Projektsteuerer) sind dem AN gegenüber nicht weisungsbefugt, es sei denn sie haben insoweit nachweislich eine ausdrückliche schriftliche Vollmacht des AG.

§ 7 Zusammenarbeit zwischen AG und AN

7.1	Der AG fördert die Planung und Durchführung des Bauvorhabens und wird die erforderlichen Entscheidungen innerhalb angemessener Zeit treffen. Der AG hat seine Planungsvorgaben und Planungsabsichten jeweils rechtzeitig mitzuteilen und in Abstimmung mit dem AN zu konkretisieren und umzusetzen.

  - Der AG stellt dem AN folgende Unterlagen, die dieser zur Erbringung seiner Leistungen benötigt, rechtzeitig zur Verfügung:

- Bestandspläne

- Baulasterklärungen bzw. Auszug aus dem Baulastenverzeichnis

- Grundbuchauszug aus Abteilung II (insbesondere wegen etwaiger zu beachtender Grunddienstbarkeiten zur Beschaffung der dazu gehörenden Unterlagen wie Pläne Versorgungsleitungen etc.)

Der AN hat dem AG diese Unterlagen nach Fertigstellung aller Leistungen, spätestens bei Abnahme der Leistungen zurückzugeben. Er darf diese Unterlage Dritten nur nach vorheriger Zustimmung des AG Einsicht geben oder sie an Dritte weitergeben.

Soweit der AN Unterlagen bzw. Vorgaben und Entscheidungen für die Ausführung seiner Leistungen benötigt, ist er verpflichtet, den AG so rechtzeitig schriftlich darauf hinzuweisen, dass der AG in angemessener Frist die Unterlagen beschaffen bzw. vorlegen und die Entscheidungen treffen und der AN seine Leistungen rechtzeitig erbringen kann. Bedenken gegen Unterlagen, Vorgaben oder Entscheidungen hat der AN dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

7.3	Der AG wird folgende Leistungsbilder an Fachingenieure und Sonderfachleute beauftragen:

Freianlagenplanung

Tragwerksplanung

Heizung Lüftung Sanitär (mit Entwässerungsplanung)

Gas Wasser Abwassertechnik

Elektrotechnik

(Ergänzungen im Bereich der Technischen Ausrüstung möglich, siehe Anlagen gem. DIN 276 Dezember 2008)

Baugrundgutachten

Vermessungstechnische Leistungen

Wärmeschutz

Schallschutz

Bauphysik

Projektsteuerung

(Weitere Ergänzungen möglich)

(Nichtzutreffendes streichen)

§ 8 Termine und Fristen

8.1	Der AN hat die einzelnen geschuldeten Architektenleistungen und alle damit zusammenhängenden Aufgaben nach den terminlichen Vorgaben des AG und den nachfolgend vereinbarten Vertragsterminen, ansonsten je nach Erfordernis und in angemessenen Fristen zu erbringen. In diesem Rahmen hat der AN seine Leistungen so zügig zu beginnen, zu fördern, auszuführen und zu vollenden, dass die einzelnen Planungsschritte und das Bauvorhaben ohne zeitliche Verzögerungen und unter Einhaltung der nachfolgend vereinbarten Termine realisiert werden können.

Unter Beachtung und Berücksichtigung dieser Vorgaben hat der AN bei Vertragsunterzeichnung einen detaillierten Planungsterminplan zu erstellen (Anlage 2) und dem AG zur Prüfung, Abstimmung und Freigabe zu übergeben; dieser Terminplan ist ständig fortzuschreiben und an den tatsächlichen Leistungsablauf anzupassen.

Erfüllt der AN diese Verpflichtung nicht, ist der AG berechtigt, über die vereinbarten Termine hinausgehende Erstellungs- und Ausführungstermine der Planungsschritte und der Planungsleistungen zur Gewährleistung eines kontinuierlichen Planungsprozesses und der Einhaltung der verbindlichen Vertragstermine nach billigem Ermessen zu bestimmen und die Fälligkeit der jeweiligen Leistung durch angemessene Ausführungsfristen zu bestimmen und herbeizuführen.

8.2	Der AN hat folgende Termine als verbindliche Vertragstermine einzuhalten (reine Vorschläge und Beispiele):

Beginn Grundlagenermittlung: ..........

Beginn Vorplanung: ..........

Beginn der Aufstellung der Programmziele

Beginn der Erarbeitung eines ersten Planungskonzepts: ..........

Zeichnerische Darstellungen mit erläuternden Angaben: ..........

Zeichnerische Darstellungen von Varianten:...................

Fertigstellung des Vorentwurfs:.........

Kostenschätzung: ..........

Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse: ..........

Beginn Entwurfsplanung..........

Beginn der zeichnerischen Darstellung des Gesamtentwurfs:

Fertigstellung der Entwurfszeichnungen:.........................

Kostenberechnung: ..........

Beginn Genehmigungsplanung

Zusammenstellung der Bauantragsunterlagen: ..........

Einreichung der Bauantragsunterlagen:.....................

(optional: Soweit nicht die Leistungsphasen 1 bis 4 als erste Stufe beauftragt werden, sondern z. B. nur die LP 1 und 2, sind die entsprechenden Termine der weiteren Leistungsphasen erst in Ziffer 8.3 aufzuführen)

Mit Blick auf die vertraglich vorgesehene Stufenbeauftragung bedarf die Festlegung weiterer verbindlicher Vertragstermine für die weiteren Leistungsphasen einer entsprechenden Abstimmung vor, bei oder nach der jeweiligen Beauftragung. Die Parteien werden sich insoweit im Rahmen einer weiteren Beauftragung über folgende Termine einigen, wobei im Falle einer Nichteinigung Ziff. 8.1 Abs. 3 entsprechend gilt:

- Fertigstellung der jeweiligen Ausführungsplanung als Grundlage der Ausschreibung für Rohbau: ..........

- Fertigstellung der jeweiligen Ausführungsplanung als Grundlage der Ausschreibung für Dach und Dachabdichtung: ..........

- Fertigstellung der jeweiligen Ausführungsplanung als Grundlage der Ausschreibung für weitere Gewerke

(Beispiele

- Fenster: ..........

- Türen: ..........

- Außenputz: ..........

- Estrich: ..........

- Fliesen: ..........

- Parkett: ..........)

- Fertigstellung des Leistungsverzeichnisse für Rohbau: ..........

- Fertigstellung der Leistungsverzeichnisse für Dach: ..........

- Fertigstellung der Leistungsverzeichnisse für weitere Gewerke (siehe oben)

- Vergabe Rohbau: ..........

- Vergabe Dach und Dachabdichtung: ..........

- Vergabe weiterer Gewerke (siehe oben)

- Kostenanschlag..........

- Gesamtfertigstellung Rohbau: ..........

- Gesamtfertigstellung Dach und Dachabdichtung: ..........

- Gesamtfertigstellung weiterer Gewerke (siehe oben)

- Gesamtfertigstellung Technische Gebäudeausrüstung: ..........

- Gesamtfertigstellung Ausbau: ..........

8.3	Der AN hat im Falle einer Weiterbeauftragung die für die Bauausführung und für die Beschreibung des jeweiligen Bausolls erforderliche Ausführungsplanung rechtzeitig vor der Vergabe der jeweiligen Bauleistungen zu erstellen und die Ausführungspläne im Anschluss an die Vergabe soweit fortzuschreiben, dass der mit den jeweiligen ausführenden Firmen im Zuge der Vergabe abgestimmte Bauablauf und die vereinbarten Ausführungsfristen eingehalten werden (können) und dass es keinerlei Störungen in der Arbeitsvorbereitung der jeweils ausführenden Firmen gibt. Die zur Vorbereitung der Vergabe notwendigen Planungsdetails sind so vollständig und detailliert zu erstellen, dass eindeutige und erschöpfende Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen erstellt werden können. Die jeweiligen Ausschreibungsunterlagen müssen ein eindeutig definiertes Bausoll für die einzelnen Gewerke enthalten und gewährleisten.

8.4	Für die Bauausführung hat der AN in Abstimmung mit dem AG einen Bauzeitenplan zu Beginn der Vorbereitung der Vergaben aufzustellen. Der AN ist verpflichtet, alle für die Ausführung des Bauvorhabens erforderlichen Leistungen so rechtzeitig zu erbringen, dass die zwischen dem AG und den bauausführenden Unternehmern vereinbarten Fertigstellungstermine nicht aus Gründen gefährdet oder verzögert wird, die (auch) im Einfluss- oder Verantwortungsbereich des AN liegen. Der AN verpflichtet sich, jeweilige Planlieferfristen für die einzelnen Gewerke in Anlehnung an den vereinbarten Bauablauf (Bauzeitenplan) mit dem AG zu vereinbaren, die je nach Erfordernis zwischen zwei und vier Wochen vor der eigentlichen Ausführung liegen.

8.5	Bei vom AN verschuldeten Terminüberschreitungen (auch solchen, die keine Vertragsfristen und Vertragstermine betreffen) ist der AG berechtigt, auf Kosten des AN Dritte mit der Ausführung der nicht frist- oder termingerecht erbrachten Leistungen des AN nach Eintritt des Leistungsverzugs zu beauftragen (Ersatzvornahme). Leistungsverzug ist gegeben, wenn der AG dem AN eine angemessene Frist zur Leistungserbringung und Vertragserfüllung gesetzt und sie mit einer ausdrücklichen Mahnung verbunden hat, ohne dass die jeweils geforderte Leistung vom AN erbracht worden ist. Bei verbindlichen Vertragsterminen und Vertragsfristen bedarf es für den Leistungsverzug keiner Mahnung, es sei denn, der AN weist nach, dass er in der Leistungserbringung zuvor behindert war und er diese Behinderung unverzüglich dem AG angezeigt hat.

Der AG wird jedoch in beiden Fällen vor Einleitung und Durchführung einer etwaigen Ersatzvornahme dem AN unter Nachfristsetzung Gelegenheit geben, die Fertigstellung nachzuholen. Weitergehende Schadensersatzansprüche des AG bleiben in jedem Falle unberührt.

8.6	Der AN ist verpflichtet, alle prüfungspflichtigen Unterlagen und Angaben den Behörden, dem Prüfstatiker und den Fachplanern und Fachingenieuren so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die jeweilige Prüfung der Unterlagen termingerecht und ohne Verzögerungen durchgeführt werden kann. Der AN ist im Rahmen seiner Planungskoordination verpflichtet, die Aushändigung der von ihm erstellten Unterlagen an andere Projektbeteiligte zu dokumentieren, insbesondere eine Planlaufliste mit Eingangs- und Ausgangsdaten zu führen, aus der der jeweilige Bearbeitungsstand und die Verteilung der Pläne ersichtlich ist.

optional:

8.7	Die Parteien vereinbaren eine Vertragsstrafe nach folgenden Maßgaben:

Der AN hat bei einer schuldhaften Überschreitung der in der Ziffer 8.2 bestimmten verbindlichen Vertragstermine betreffend die Fertigstellung der Planungslösungen in den Leistungsphasen 2 und 3 einschließlich der jeweiligen Kostenermittlungen und der Zusammenstellung der Bauantragsunterlagen für jeden Arbeitstag des Verzuges eine Vertragsstrafe von 0,15 % des jeweils – bezogen auf die erbrachte Leistungsphase der beauftragten Stufe – vereinbarten Nettohonorars gem. Ziffer 9.2 zu zahlen.

Die Vertragsstrafe nach diesem Vertrag wird auf insgesamt 5 % des gesamten Nettohonorars gem. Ziffer 9.2 begrenzt. Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. Die Vertragsstrafe wird jedoch auf solche Schadensersatzansprüche angerechnet.

Auf vorangehende Vertragstermine verwirkte Vertragsstrafen werden bei einer etwaigen Verwirkung weiterer Vertragsstrafen wegen Überschreitung eines nachfolgenden Vertragstermins bis zur Höhe der vereinbarten Begrenzung nicht angerechnet. Die Vertragsstrafen entfallen jedoch, sofern der AN aufgrund eigener Beschleunigungsaktivitäten ohne Verminderung des Qualitätsstandards den letzten Fertigstellungstermin der jeweils beauftragten Leistungsstufe gem. Ziffer 8.2 dieses Vertrages einhält.

Werden die in der Ziffer 8.2 dieses Vertrages bezeichneten verbindlichen Vertragstermine entsprechend verlängert oder neu festgelegt, gilt die vorstehende Vertragsstrafenregelung entsprechend für die insoweit verlängerten oder neu vereinbarten verbindlichen Vertragstermine.

Eine bereits verwirkte Vertragsstrafe entfällt nicht durch die Vereinbarung neuer zukünftiger Vertragstermine.

Der AG kann sich Vertragsstrafenansprüche noch bis zur Schlusszahlung vorbehalten.

§ 9 Honorar

9.1	Für die Honorierung der nach diesem Vertrag übertragenen und zur weiteren Beauftragung vorbehaltenen Leistungen gem. Anlage 1 a gelten folgende Honorargrundlagen:

Honorarzone: .........

Honorarsatz: ..........

Vom-Hundert-Satz: ...%., bestehend aus

Leistungsphase 1: ..........

Leistungsphase 2: ..........

Leistungsphase 3: ..........

Leistungsphase 4: ..........

Leistungsphase 5: ..........

Leistungsphase 6: ..........

Leistungsphase 7: ..........

Leistungsphase 8: ..........

Leistungsphase 9: ..........

Optional (bei Einschränkung der Leistungen in der Anlage 1a im Vergleich zur Anlage 11 der HOAI):

Die Leistungen der einzelnen Leistungsphasen (Anlage 1a/Leistungsbeschreibung) werden unter Berücksichtigung einer angemessenen Reduzierung der Prozentsätze gem. § 8 Abs. 2 HOAI mit folgenden Vom-Hundert - Sätzen festgelegt:

Leistungsphase 1: ..........

Leistungsphase 2: ..........

Leistungsphase 3: ..........

Leistungsphase 4: ..........

Leistungsphase 5: ..........

Leistungsphase 6: ..........

Leistungsphase 7: ..........

Leistungsphase 8: ..........

Leistungsphase 9: ..........

optional: (Pauschalhonorarvereinbarung)

Die Vertragsparteien vereinbaren ein Pauschalhonorar in Höhe von ... EUR netto zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer, mithin insgesamt in Höhe von ..... EUR brutto. Diesem Pauschalhonorar liegen anrechenbare Baukosten nach einer vorläufigen Kostenschätzung in Höhe von .... EUR netto zugrunde.

Das Pauschalhonorar wird angepasst, wenn eine Erhöhung oder Verminderung von über ...% dieser anrechenbaren Kosten durch die vom AG freigegebene Kostenberechnung (tatsächliche Veränderung) nachgewiesen wird.

9.2	Das Honorar für sämtliche beauftragten Leistungen richtet sich nach den anrechenbaren Kosten des Objekts auf der Grundlage der Kostenberechnung nach DIN 276 Dezember 2008.

optional: (Baukostenvereinbarungsmodell nach § 6 Abs. 2 HOAI)

Das Honorar für sämtliche beauftragten Leistungen wird auf der Grundlage folgender anrechenbarer Kosten, die nach Ziff. 3.2 dieses Vertrages auch die Obergrenze für die Baukosten gem. Kostengruppen 300 und 400 darstellen, berechnet:

..................(siehe Bauwerkskosten gem. Ziff. 3.2)

Diese anrechenbaren Kosten sind die vereinbarten Baukosten im Sinne von § 6 Abs. 2 HOAI und bleiben unverändert, auch wenn die spätere vom AG freigegebene Kostenberechnung höhere oder niedrigere anrechenbare Kosten ausweist.

optional: (Baukostenvereinbarungsmodell nach § 6 Abs. 2 HOAI mit Anpassungsklausel)

..... (siehe oben)

Diese anrechenbaren Kosten sind die vereinbarten Baukosten im Sinne von § 6 Abs. 2 HOAI und bleiben unverändert, es sei denn, die spätere vom AG freigegebene Kostenberechnung weist geänderte anrechenbare Kosten aus, die über ... % (Beispiel10%) der vereinbarten Baukosten hinausgehen.

optional:

Bei Leistungen im Bestand: Folgender Umbauzuschlag/Modernisierungszuschlag wird gem. § 35 HOAI vereinbart: .... (bis 80% zulässig).

(Achtung: bei Honorarzone II -V:  Mindestzuschlag bzw. fiktiver Zuschlag 20%, sofern keine Vereinbarung getroffen, § 35 Abs. 1 Satz 2 HOAI.)

optional: (bei Pauschalhonorarvereinbarung gem. Ziff. 9.1)

In dem Pauschalhonorar sind alle Aufwendungen für die Verarbeitung der vorhandenen Bausubstanz enthalten, auch wenn hierfür keine Ansätze in den dem Pauschalhonorar zugrunde gelegten anrechenbaren Kosten berücksichtigt wurden. Ein Umbauzuschlag fällt nicht an.

optional:

Bei Instandhaltungen und Instandsetzungen: Folgender Instandhaltungs-/ Instandsetzungszuschlag für die Bauüberwachung wird gem. § 36 HOAI vereinbart: .... (bis 50% zulässig, § 36 Abs. 1 HOAI).

optional: (bei Pauschalhonorarvereinbarung gem. Ziff. 9.1)

In dem Pauschalhonorar ist der erhöhte Aufwand in der Leistungsphase 8 für die Überwachung der Instandhaltungs – und Instandsetzungsmaßnahme bereits enthalten.

9.3	Für die in der Anlage 1b/Anlage 1c enthaltenen Besonderen und Weiteren Besonderen Leistungen werden folgende Einzelhonorare vereinbart:

(Auflistung der einzelnen Leistungen mit den entsprechenden Pauschalhonoraren notwendig, um bei etwaigen Teilkündigungen von Besonderen Leistungen oder bei Vertragskündigung Abrechnungsgrundlagen haben; Pauschalen zu ermitteln nach einer Vorausschätzung des Zeitbedarfs)

alternativ:

Die Besonderen Leistungen gem. Anlage 1b/Anlage 1c werden nach dem tatsächlichen und nachgewiesenen Aufwand auf Basis der in der Ziffer 10.2 genannten Stundensätzen abgerechnet.

9.4	Alle anfallenden und bei der Durchführung des Vertrages erforderlichen Nebenkosten, insbesondere solche nach § 14 Abs. 2 HOAI werden mit einer Pauschale von ... % des jeweils vereinbarten Nettohonorars berechnet. Kosten für das Vervielfältigen von Plänen und Zeichnungen sowie sonstigen schriftlichen Unterlagen (Leistungsverzeichnisse, Leistungsbeschreibungen etc.) in bis zu ... (dreifacher) Ausfertigung sind mit der vereinbarten Nebenkostenpauschale abgegolten.

alternativ: ...werden zusätzlich mit ... EUR pro Vervielfältigung/auf Nachweis gesondert (Nichtzutreffendes streichen) vergütet

alternativ:

Alle Nebenkosten werden insgesamt auf Nachweis berechnet, wobei folgende Berechnungsgrundlagen vereinbart werden:

- Fahrtkosten bei Benutzung des eigenen Pkw´s .... EUR pro km

- Tagegeldpauschale von ... EUR.

alternativ:

Alle anfallenden Nebenkosten sind mit dem vereinbarten Honorar abgegolten. Eine zusätzliche Erstattung ist ausdrücklich ausgeschlossen (§ 14 Abs. 1 Satz 2 HOAI).

optional:

9.5	Die Parteien haben in Ziffer 3.2 dieses Vertrags eine Baukostenobergrenze vereinbart. Der AG wird dem AN ab einer vom AN veranlassten und allein aus seinen (Optimierungs-) Leistungen zurückzuführende Unterschreitung dieser festgelegten bzw. nach Vorlage und Freigabe der Kostenberechnung angepassten bzw. neu zu definierenden Baukostenobergrenze von ...% einen Bonus i. H. v. ... % je .......EUR Kosteneinsparung (Beginn des Bonus erst ab einer wesentlichen Kostensenkung, § 7 Abs. 7 HOAI), höchstens jedoch...% (bis zu 20 % möglich) des vereinbarten Honorars als Erfolgshonorar zahlen, sofern die unter Ausschöpfung technisch- wirtschaftlicher oder umweltverträglicher Lösungsmöglichkeiten erreichte Kostensenkung zu keiner Verminderung der in § 3 dieses Vertrages festgelegten Vertragsziele, insbesondere der technischen (Qualitäts-) Standards führt.

9.6	Die Parteien haben in Ziffer 3.2 dieses Vertrags eine Baukostenobergrenze vereinbart. Der AG wird dem AN ab einer vom AN zu vertretenden Überschreitung dieser festgelegten bzw. nach Vorlage und Freigabe der Kostenberechnung angepassten bzw. neu zu definierenden Baukostenobergrenze von ...% einen Malus i. H. v. ... % je EUR Kostenüberschreitung (bis zu 5% möglich) des vereinbarten Honorars vom Honorar der Schlussrechnung in Abzug bringen. Sollte die vom AN zu vertretende Kostenüberschreitung bereits vorher feststehen, kann der AG den entsprechenden Abzug bereits bei der nächstfälligen Abschlagsrechnung vornehmen.

§ 10 Änderungs- und Zusatzleistungen

10.1	Der AG ist berechtigt, Änderungen des beauftragten Leistungsumfangs, der Leistungs –und Vertragsziele oder des Leistungsablaufs, die eine wesentliche Erweiterung des Leistungsinhalts oder eine Wiederholung der erbrachten und freigegebenen (Vertrags-) Leistungen beinhalten, schriftlich anzuordnen. Der AG ist auch berechtigt, Zusatzleistungen (andere Leistungen/Besondere Leistungen/Weitere Besondere Leistungen) schriftlich anzuordnen, es sei denn der Bürobetrieb des AN ist auf solche Leistungen nicht eingestellt, oder solche Leistungen stehen in keinen sachlichen bzw. inhaltlichen Zusammenhang mit den beauftragten Leistungen. Der AN ist verpflichtet, solche Leistungsänderungen mit Leistungserweiterungen oder Zusatzleistungen auszuführen.

Sofern Änderungs- oder Zusatzleistungen nicht ausdrücklich schriftlich vom AG vor ihrer Ausführung angeordnet worden sind, hat der AN solche Leistungen vor einer entsprechenden Beauftragung durch den AG schriftlich anzukündigen mit einer Begründung, warum diese Leistungen nicht im vereinbarten Leistungsumfang enthalten sind. Die rechtzeitige Ankündigung ist Anspruchsvoraussetzung für einen zusätzlichen Honoraranspruch. Die Ankündigung ist entbehrlich, wenn der AG in Kenntnis der Leistungen diese Leistungen beauftragt oder deren Ausführung nachträglich anerkennt.

  - Ordnet der AG eine Änderungs- oder Zusatzleistung an, steht dem AN dem Grunde nach eine zusätzliche Vergütung zu. Bei Änderungsleistungen, die eine Änderung der anrechenbaren Kosten zur Folge haben, wird das Honorar in Anlehnung an § 7 Abs. 5 HOAI auf Basis der von der Änderung betroffenen anrechenbaren Kosten angepasst. Bei einer angeordneten Änderungsleistung, die eine Wiederholung der vertraglichen Leistungen gem. Anlage 1 (Leistungsbeschreibung) beinhaltet, steht dem AN wird die zusätzliche Vergütung zudem nach Maßgabe der nach der Anlage 8 festgelegten Vom-Hundert-Sätze für die wiederholten Leistungen in Anlehnung an § 8 Abs. 2 HOAI berechnet. § 10 HOAI bleibt insoweit unberührt.

Änderungsleistungen, die keine nachweisbaren Auswirkungen auf die Höhe der anrechenbaren Kosten haben, werden pauschal nach vorausgeschätztem Zeitaufwand gemäß den nachfolgend vereinbarten Stundensätzen vergütet, es sei denn die Leistung verursacht einen nur unwesentlichen Arbeits- und Zeitaufwand von insgesamt nicht mehr als ..... (Beispiel 4) Stunden. Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage folgender Netto-Stundensätze:

  - Auftragnehmer/Geschäftsführer.................EUR

  - Projektleiter............EUR

  - Mitarbeiter mit beruflichen Qualifikationen (technischer Zeichner etc.) ............EUR

  - Sonstige Mitarbeiter....................EUR

  - Soweit sich die Parteien darüber, ob eine Änderungs – oder Zusatzleistung vorliegt, dem Grunde nach nicht auf ein Zusatzhonorar einigen können, ist der AN nur dann verpflichtet, die geänderten oder zusätzlichen Leistungen zu erbringen, sofern der AG dies schriftlich anordnet und dem AN dadurch einen etwaigen zusätzlichen Vergütungsanspruch sichert.

Eine Einigung über die Höhe einer zusätzlichen Vergütung soll möglichst vor der Ausführung der entsprechenden Leistung getroffen werden. Eine Nichteinigung rechtfertigt keine Leistungsverweigerung oder Arbeitseinstellung.

10.4 	Verlängert oder verzögert sich die vereinbarte Bauzeit um mehr als ... (z. B. 3, 6) Monate aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, so erhält der AN  für jeden weiteren Monat der Leistungserbringung einen angemessenen Ausgleich für die ihm tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen Mehrkosten bzw. Mehraufwendungen.

Verlängerungen oder Verzögerungen der Planungs-, Vergabe- oder Genehmigungszeiten bleiben ohne Einfluss auf die Vergütung.

§ 11 Zahlungen / Sicherheitseinbehalt

  - Der AN hat Anspruch auf Abschlagszahlungen in angemessenen zeitlichen Abständen von .... (zwei Monaten) / gem. Zahlungsplan (Anlage 6) (Nichtzutreffendes bitte streichen) für erbrachte und nachgewiesene und in sich abgeschlossene Leistungen der einzelnen Leistungsphasen der Anlagen 1a bis 1c (Leistungsbeschreibung) einschließlich Nebenkosten und jeweils gültiger gesetzlicher Umsatzsteuer bei prüfbarer Rechnungsstellung.

  - Die Parteien vereinbaren einen Sicherheitseinbehalt von ...% (Beispiel 10%) als Sicherheit für die Vertragserfüllung zur Absicherung aller Erfüllungs-, Mängelhaftungs- und Schadensersatzansprüche. Der Sicherheitseinbehalt dient auch der Sicherung der Ansprüche aus Störungssachverhalten, für die der AN keinen Versicherungs – und Deckungsschutz hat (reine Kosten – oder Terminüberschreitungen) oder für die ein Versicherungsschutz ausgeschlossen ist (z. B. Obliegenheitsverletzungen, Vorsatz). Der AG leistet für nachgewiesene Leistungen Abschlagszahlungen in Höhe von .... (siehe oben, Beispiel 90%) des vereinbarten Honorars. Bei Abschluss und bei vom AG erfolgter Freigabe einer Leistungsphase wird der jeweilige Sicherheitseinbehalt auf ...% (Beispiel 5%) reduziert. Der AN erhält für diese Leistungsphase sodann eine Abschlagszahlung in Höhe von ....% (Beispiel95%) der nachgewiesenen und erbrachten Leistungen.

11.3	Die Fälligkeit von Abschlagszahlungen tritt mit Ablauf einer Prüfungsfrist von ... (14) Kalendertagen nach Vorlage der prüfbaren Abschlagsrechnung unter Ausweisung der Umsatzsteuer und einer gültigen Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes ein.

  - Nach vertragsgemäßer Erfüllung der Leistungsphasen 1 bis 8 und der erklärten Abnahme dieser Leistungen gem. § 12 dieses Vertrages (Teilabnahme) ist der AN berechtigt, eine (Teil-) Schlussrechnung zu stellen, bei deren Prüffähigkeit und Richtigkeit der AN Anspruch auf eine entsprechende Teilschlusszahlung hat. Der Betrag ist spätestens ... (8) Wochen nach Zugang einer prüffähigen Teilschlussrechnung unter Aufrechterhaltung des Sicherheitseinbehalts gem. Ziff. 11.2 letzter Satz zu zahlen. § 641 Abs. 3 BGB bleibt unberührt.

11.5	Sofern der AN seine Leistungen aus der Leistungsphase 9 vertragsgemäß und vollständig erbracht und die geschuldeten Unterlagen vorgelegt hat, erfolgt eine (Schluss-) Abnahme gem. § 12 dieses Vertrages, die Voraussetzung für die Fälligkeit der Schlusszahlung nach Vorlage einer prüffähigen Honorarschlussrechnung ist.

11.6	Nachforderungen nach einer einmal erteilten (Teil-) Schlussrechnung sind ausgeschlossen, wenn der AG hierauf entsprechende Zahlung oder Teilzahlung geleistet hat. Es wird vermutet, dass der AN mit der (Teil-) Schlussrechnung eine endgültige Bewertung und Abrechnung seiner Leistungen vorgenommen hat.

§ 12 Abnahme / Teilabnahme

12.1	Der AG hat die vom AN erbrachten Leistungen als ganzes förmlich in einem Abnahmeprotokoll in Anlehnung an § 12 Nr. 4 VOB/B am Sitz des AG abzunehmen, sofern die Leistungen vollständig, vertragsgerecht und mängelfrei erbracht und die vereinbarten Vertragsziele erreicht worden sind und der AN die Fertigstellung schriftlich angezeigt hat.

Die Abnahmewirkungen treten ein, wenn das Abnahmeprotokoll von beiden Parteien unterzeichnet worden ist. Wenn der AG die Abnahme nicht erklärt oder ausdrücklich verweigert, obwohl die Leistungen des AN vollständig, vertragsgerecht und im Wesentlichen mängelfrei erbracht worden sind, kann der AN den AG schriftlich auffordern, die Abnahme unter Fristsetzung durch Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls zu erklären. Der Ablauf der Frist gilt als Abnahmezeitpunkt.

12.2	Einzelne Beauftragungsstufen oder einzelne Leistungsphasen werden nicht rechtsgeschäftlich abgenommen, es sei denn der Vertrag wird wegen nicht beabsichtigter Folgebeauftragung beendet und die Leistungen des AN sind insgesamt fertiggestellt; dann gilt Ziff. 12.1 entsprechend.

Auf Verlangen des AN sind jedoch die Leistungen der Leistungsphasen 1 bis Leistungsphase 8 besonders abzunehmen (Teilabnahme). Ziff. 12.1 gilt entsprechend.

Mit der Teilabnahme beginnt die Frist für die Mängelhaftung der erbrachten und abgenommenen Leistungen.

12.3	Soweit sich der AG bei der Abnahme Mängelrechte vorbehalten will, hat er den entsprechenden Vorbehalt bei der Abnahme (-erklärung) in dem Abnahmeprotokoll schriftlich zu erklären. Schadenersatzansprüche bleiben davon unberührt.

12.4	Die Erfüllung von geschuldeten Teilerfolgen bewirkt keine Teilabnahme und hat keine Abnahmewirkungen.

§ 13 Mängelhaftung / Haftpflichtversicherung

13.1	Die Mängelansprüche des Auftraggebers verjähren nach Ablauf von fünf Jahren beginnend mit der Abnahme bzw. der jeweiligen Teilabnahme der Leistungen gem. § 12 dieses Vertrages.

13.2	Hat der AN eine geschuldete Leistung (insbesondere die Erstellung von Plänen, Ausführungsunterlagen, Ausschreibungsunterlagen, Bauantragsunterlagen oder sonstige gegenständliche Leistungsergebnisse, die sich noch nicht im Bauwerk verkörpert haben oder dort nicht verkörpern können) nicht oder nicht vollständig oder mangelhaft erbracht, hat ihm der AG Gelegenheit zu geben, die Leistung zu vervollständigen, vertragsgemäß zu vollenden oder nachzubessern (Nacherfüllungsrecht des AN). Dies gilt nicht, sofern sich Mängel, Fehler oder Defizite im Bauwerk verkörpert haben oder eine fehlende Leistung nachzuholen wäre, obwohl der AG kein Interesse mehr an der Vervollständigung oder Nachbesserung einer Leistung hat. In diesem Fall steht dem AG das Recht zur Minderung des Honorars nach der Siemon-Tabelle (Anlage 8) zu.

13.3 	Die Haftung des AN für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Mängelfreiheit seiner Leistungen bleibt von der Entgegennahme, Anerkennung oder Freigabe der Leistungen bis zur jeweiligen Abnahme gem. § 12 dieses Vertrages unberührt.

13.4	Haften die Vertragsparteien einem Dritten gemeinschaftlich aus unerlaubter Handlung, sind sie im Innenverhältnis zueinander für den Schaden nach Maßgabe dieses Vertrages verantwortlich. Jeder Vertragspartner kann Freistellung von der Haftung oder den Schadensausgleich durch den anderen Vertragspartner verlangen, soweit der andere Vertragspartner im Verhältnis der Parteien zueinander für den Schaden einzustehen hat.

13.5 	Der AN ist verpflichtet, eine für das übernommene Risiko ausreichende Haftpflichtversicherung mit Mindestdeckungssummen für Personenschäden in Höhe von ... EUR und für sonstige Schäden (Sach-  und Vermögensschäden) in Höhe von ....EUR abzuschließen und bis zum Ablauf der Mängelhaftungsfristen nach Ziff. 12.1 dieses Vertrages aufrecht zu erhalten. Die entsprechende Versicherungspolice hat eine Nachhaftung von ... (10) Jahren vorzusehen.

Zum Nachweis des Versicherungsschutzes ist der AN verpflichtet, vor Unterzeichnung des Vertrages eine entsprechende aktuelle Bestätigung seines Haftpflichtversicherers mit der Versicherungsnummer und den mit dem AG vereinbarten Deckungssummen zu überreichen.

Der AN ist zur unverzüglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Versicherungsschutz in der abgeschlossenen bzw. vereinbarten Höhe nicht mehr besteht oder in Frage gestellt ist.

Sofern der AN auf Verlangen des AG den vereinbarten Versicherungsschutz oder dessen Aufrechterhaltung trotz Nachfristsetzung nicht nachweist, ist der AG zur Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund berechtigt. Unabhängig davon werden ohne Nachweis des mit dem AG vereinbarten oder aufrechterhaltenen Versicherungsschutzes weitere Honoraransprüche des AN nicht fällig.

§ 14 Herausgabe von Unterlagen / Zurückbehaltungsrechte

14.1	Die vom AN zur Erfüllung dieses Vertrages angefertigten Original-Unterlagen (Zeichnungen, Pläne etc.) sind dem AG übersichtlich und vollständig als Pausen und Kopien in zweifacher Ausfertigung und als sonstige elektronische Medien (auf Datenträger) auszuhändigen. Der AN hat Unterlagen des AG zurückzugeben, wenn er sie zur Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht mehr benötigt, spätestens und unaufgefordert jedoch bei der Abnahme bzw. Teilabnahme der Leistungen des AN.

14.2	Der AN ist berechtigt, die von ihm im Zusammenhang mit der Vertragserfüllung erstellten Unterlagen nach Ablauf einer Frist von ... (Beispiel 5 ) Jahren nach Ablauf der Verjährungsfrist für Mängelansprüche zu vernichten. Zuvor hat er jedoch dem AG die Übergabe dieser Unterlagen anzubieten und ihn von der beabsichtigten Vernichtung zu benachrichtigen.

14.3	Zurückbehaltungsrechte des AN hinsichtlich der von ihm erstellten und für die Durchführung der Planung und die Realisierung des Bauvorhabens erforderlichen Planungs- und Bauunterlagen sind ausgeschlossen.

§ 15 Urheberrecht

15.1	Der AG darf die vom AN erstellten Unterlagen und die Planung für die Baumaßnahme sowie das ausgeführte Werk ohne Mitwirkung des AN nutzen, ändern und verwerten und diese Rechte auf Dritte, insbesondere auf den jeweiligen zur Verfügung über das Grundstück Berechtigten übertragen.

Der AG ist berechtigt, das Bauwerk nach seiner Fertigstellung ohne Mitwirkung des AN zu ändern, insbesondere zu modernisieren und/oder in sonstiger Weise den aktuellen Erfordernissen anzupassen, wenn nach einer Interessenabwägung die Belange des Urhebers an seiner etwaigen urheberrechtlich geschützten Planung hinter den gleichfalls schutzwürdigen Interessen des AG zurücktreten und eine Entstellung des Werkes oder eine andere Beeinträchtigung i. S. v. § 14 UrhG durch diese Maßnahmen nicht zu besorgen ist.

Der AG ist jedoch verpflichtet, den AN vor einer solchen Maßnahme anzuhören und seine Anregungen möglichst zu berücksichtigen.

15.2	Der AG ist, auch im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages oder im Falle der Nichtbeauftragung weiterer Leistungen im Falle einer vereinbarten Stufenbeauftragung berechtigt, die Planung und/oder das Bauwerk ohne Mitwirkung des AN zu vollenden.

15.3	Der AG bzw. dessen Rechtsnachfolger hat das Recht zur Veröffentlichung des nach der Planung des AN errichteten Bauwerks, der Unterlagen und eventueller Modelle unter Namensangabe des AN.

15.4	Der AN steht dafür ein, dass seine Planung frei von Urheberrechten Dritte ist und auch auf Dauer frei hiervon bleibt. Er stellt den AG von möglichen Ansprüchen Dritter wegen Verletzung von Urheber- und Leistungsschutzrechten oder sonstigen Rechten frei.

15.5	Im vertraglich vereinbarten Honorar ist die Übertragung sämtlicher urheberrechtlicher Nutzungs- , Änderungs- und Verwertungsbefugnisse enthalten und damit abgegolten, sofern dem AN über die erste Stufe hinaus Leistungen übertragen werden. Wenn dies nicht erfolgt, verbleiben dem AN die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an seiner Planung.

15.6	Sämtliche in § 15 getroffenen Regelungen gelten uneingeschränkt auch im Fall der vorzeitigen Vertragsbeendigung.

§ 16 Kündigung

  - Der AG kann den Vertrag über die gesetzlichen Rücktrittsrechte hinaus jederzeit aus wichtigem Grund kündigen. Ein wichtiger Kündigungsgrund liegt insbesondere vor, wenn der AG seine Planungs- und/oder Bauabsichten für das Bauvorhaben aufgeben muss, er das Baugrundstück an einen Dritten veräußert, wenn der AN seine Zahlungen eingestellt hat, das Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt worden oder die Leistungsfähigkeit des AN aus anderen Gründen so nachhaltig beeinträchtigt ist, dass ein Vertrauen in die weitere vertragsgerechte Erfüllung nicht mehr besteht.

Ein wichtiger Kündigungsgrund liegt auch dann vor, wenn der AN es unterlässt, einer bindenden Weisung des AG nachzukommen oder nachhaltig die Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen vernachlässigt bzw. unterlässt und ihn der AG schriftlich unter Benennung der zu beanstandenden Umstände abgemahnt und der AN nicht unverzüglich nach Zugang der Abmahnung die beanstandeten Umstände behoben hat oder wenn andere Umstände gegeben sind, die es dem AG unzumutbar machen, das Vertragsverhältnis mit dem AN fortzusetzen oder wenn das Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien auf Grund nach Vertragsschluss eingetretener Umstände erheblich und nachhaltig gestört ist.

Im Falle wiederholter Terminüberschreitungen durch den AN ist der AG nach erfolgloser Setzung einer angemessenen Frist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen und die Ausführung aller vertraglich vereinbarten Leistungen des AN an Dritte auf Kosten des AN zu übertragen sowie Schadensersatz statt der Leistung geltend zu machen.

16.2	Der AN kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kündigen. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien auf Grund nach Vertragsschluss eingetretener und vom AG zu vertretender Umstände erheblich und nachhaltig gestört ist oder wenn der AG eine ihm obliegende wesentliche Mitwirkung trotz Fristsetzungen und Nachfristsetzungen unterlässt und dadurch den AN wesentlich behindert, seine Leistungen vertragsgerecht auszuführen oder wenn der AG mit einer fälligen Zahlung in Verzug gerät und trotz mehrfacher Mahnungen ausstehende Zahlungen nicht leistet. Bei Streit über die Berechtigung der Höhe eines fälligen Zahlungsanspruchs ist eine Kündigung ausgeschlossen, wenn der AG berechtigte Gründe für einen Einbehalt darlegt und den nach seiner Auffassung berechtigten Vergütungsanteil bezahlt.

16.3	In allen Fällen Falle einer Kündigung aus wichtigem Grund bedarf es vor Ausspruch einer entsprechenden Kündigung einer vorherigen angemessenen Nachfristsetzung mit gleichzeitiger Kündigungsandrohung. Bei der Kündigung aus wichtigem Grund sind die maßgeblichen Umstände und der wichtige Grund im Kündigungsschreiben näher darzulegen und zu erläutern. Versäumt die kündigende Partei dies, ist der jeweilige andere Vertragspartner berechtigt, eine angemessene Frist zur Begründung der Kündigung zu setzen. Im Falle des fruchtlosen Fristablaufs ist die Kündigung unwirksam.

16.4	Dem AN steht bei einer freien Kündigung des AG oder bei einer Kündigung des Vertrages durch den AN aus einem wichtigen Grund, den der AG zu vertreten hat, die vereinbarte Vergütung für die erbrachten und daneben für die beauftragten, jedoch wegen der Kündigung nicht mehr erbrachten Leistungen zu (im Falle einer Kündigung aus wichtigem Grund als Schadensersatz). Der AN muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart hat oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt.

Die als Ersparnis in Abzug zu bringenden Aufwendungen werden in Anlehnung an die gesetzliche Vermutung des § 649 Satz 3 BGB auf 95% des auf die nicht mehr erbrachten Leistungen entfallenden Honorars pauschaliert und festgelegt. Beiden Parteien bleibt jedoch vorbehalten, einen jeweils höheren oder niedrigeren Anteil der ersparten Aufwendungen nachzuweisen.

Etwaige, infolge der Kündigung vom AN angenommene Ersatzaufträge oder böswillig nicht angenommene Ersatzaufträge sind nicht zu berücksichtigen, wenn der AN sich 95% der Vergütung für den nicht mehr erbrachten, jedoch beauftragten Leistungsteil als ersparte Aufwendungen abziehen lässt.

Andernfalls steht dem AG das Recht zu, sich auf anderweitigen Erwerb zu berufen. Im Übrigen ist die Vergütung für sämtliche Änderungs- und Zusatzleistungen als Kompensation auf den bestehenden restlichen Vergütungsanspruch für nicht erbrachte Leistungen anzurechnen, wenn der AN über die gesetzliche Vermutung hinaus Ansprüche geltend macht.

Will der AG einen Abzug wegen Erwerbs durch anderweitige Verwendung der Arbeitskraft des AN oder böswilliger Unterlassung anderweitigen Erwerbs vornehmen, so trägt er insoweit dem Grunde und der Höhe nach die Beweislast. Davon unberührt bleibt die Verpflichtung des AN, etwaige Ersatzeinkünfte wegen einer möglichen anderweitigen Verwendung seiner Arbeitskraft und die seiner Mitarbeiter und Angestellten offen zulegen und einen etwaigen Nichterwerb eidesstattlich zu versichern.

16.5	In allen anderen Fällen einer Kündigung, also wenn der Vertrag vom AG aus einem Grund gekündigt, den der AN zu vertreten hat, oder wenn der AG aus einem wichtigen Grund gem. Ziff. 16.1 dieses Vertrages kündigt, oder wenn der AN aus einem wichtigen Grund kündigt, den der AG nicht zu vertreten hat, sind nur die bis dahin vertragsgemäß erbrachten, in sich abgeschlossenen und vom AN nachgewiesenen Leistungen zu vergüten und die für diese nachweisbar entstandenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten. Im Falle einer Kündigung vom AG aus einem Grund, den der AN zu vertreten hat, besteht dieser Anspruch nur dann, wenn die erbrachten Leistungen für den AG auch tatsächlich verwertet sind und verwertet werden.

Schadensersatzansprüche des AG bleiben unberührt, sofern der AN die Kündigung zu vertreten hat. Der AG ist in diesem Fall insbesondere berechtigt, die infolge der Kündigung entstehenden Mehrkosten, vor allem aus der Beauftragung eines Dritten oder solche, die infolge eines Leistungsverzugs des AN entstehen oder entstanden sind, vom AN ersetzt zu verlangen.

16.7	Im Falle einer Kündigung oder sonstigen Beendigung des Vertragsverhältnisses hat der AN seiner Arbeiten so abzuschließen und die Leistungsergebnisse zusammenzustellen und zu dokumentieren, dass ohne unangemessene Schwierigkeiten eine Übernahme der Leistungen und die Weiterführung der Leistungen und des Bauvorhabens durch einen etwaigen Dritten möglich ist.

Der AN hat dem AG den vollständigen Leistungsstand innerhalb von sieben Kalendertagen nach Zugang der Kündigung durch Vorlage aller bereits erbrachten Leistungen (insbesondere Planungsunterlagen und Berechnungen) beim AG nachzuweisen. Im Übrigen haben beide Parteien die Abwicklung des Vertrages nach Möglichkeit zu fördern, insbesondere dem Interesse einer Partei an einer etwaigen erforderlichen Beweissicherung Rechnung zu tragen und die nötigen Auskünfte zu erteilen.

16.8 	Die Kündigung bedarf der Schriftform.

§ 17 Streitigkeiten, Schlichtungsverfahren

17.1	Streitfälle berechtigen die Vertragsparteien nicht, ihre Mitwirkung an der Vertragserfüllung einzustellen. Insbesondere ist der AN nicht zur Einstellung seiner Arbeiten oder zur Zurückbehaltung von Leistungen und Unterlagen berechtigt. Etwas anderes gilt nur, wenn den Parteien aufgrund vertraglicher oder gesetzlicher Vorschriften ein Zurückbehaltungsrecht zusteht.

17.2	optional: Im Falle von Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag werden die Parteien zunächst ein Schlichtungsverfahren und ggf. anschließend ein Schiedsgerichtsverfahren gemäß der Schlichtungs- bzw.  Schiedsgerichtsordnung für Bausachen (SchliO Bau bzw. SGO Bau, www.baurecht-ges.de) zur Erledigung der Streitigkeiten durchführen. Erst wenn weder das Schlichtungs- noch das Schiedsgerichtsverfahren zu einer von beiden Parteien akzeptierten Lösung führen, ist der ordentliche Rechtsweg eröffnet.

alternativ: Dem gerichtlichen Verfahren kann auch nur das Schlichtungsverfahren oder nur das Schiedsgerichtsverfahren vorgeschaltet werden.

§ 18 Salvatorische Klausel/Vertragsänderungen und -ergänzungen

18.1	Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien sind in diesem Fall verpflichtet, die rechtsunwirksame Vertragsbestimmung dahingehend umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommene Parteiwille unter Einbeziehung der beabsichtigten wirtschaftlichen Zwecke erreicht wird. Entsprechendes gilt, wenn sich bei der Durchführung dieses Vertrages eine Regelungslücke ergeben sollte.

  - Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sollen, sofern gesetzlich nicht eine andere Form vorgeschrieben ist, schriftlich festgelegt werden. Der Schriftform bedarf auch eine Änderung und/oder Ergänzung dieser Regelung. Soweit diese Form nicht beachtet wird, hat etwaige Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages derjenige zu beweisen, der sich auf sie beruft.

| Ort, Datum ................................ | Ort, Datum ................................. |
| --- | --- |
| ................................................. Auftraggeber | ................................................. Auftragnehmer |